## Plano_5W1H
Tópico | What | Why | Who | When | Where | How
Fase 0 – Governança | Definir visão, escopo e critérios do MVP | Evitar retrabalho e decisões técnicas erradas | PO e Gerente de Projeto | Antes de qualquer atividade técnica | Documentação do projeto | Documento de visão + escopo congelado
Fase 1 – Modelagem de Negócio | Modelar diagnóstico e lógica de maturidade | Traduzir consultoria em regras executáveis | PO | Após governança | Documento funcional | Mapeamento de processos e regras
Fase 2 – Contrato Canônico do Sistema | Definir modelo de dados e regras estruturais | Evitar inconsistência e retrabalho | PO + Dev Sênior | Antes do backend | Especificação técnica | Modelagem ER + definição de RLS
Fase 3 – Backend First | Construir backend funcional no Supabase | Garantir core estável e seguro | Dev + IA supervisionada | Após contrato canônico | Supabase | SQL, constraints, RLS e testes manuais
Fase 4 – Frontend MVP | Construir fluxo principal do usuário | Validar uso real do produto | Dev + IA | Backend validado | Aplicação web | React + TypeScript com fluxo único
Fase 5 – Ciclo de Mentoria | Implementar acompanhamento e evidências | Gerar valor recorrente ao cliente | Dev + Consultor | Após MVP funcional | Dashboard do cliente | Registro de evidências e feedback
Fase 6 – Monetização | Implementar cobrança e planos | Sustentar economicamente o produto | Dev Sênior | Produto validado | Backend e integrações | Gateway de pagamento e controle de acesso